## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Гарапат Светлана Викторовна, заведующий
ФИО, должность
подпись
дата (1)
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47"
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
ГО Верхняя Тура
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6620007261
Общий балл: | [5 empty] | 95,7
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 343
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия(3) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (4)
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации (5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наименовании структурного подразделения (органа управления) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наименовании структурного подразделения (органа управления) | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о месте нахождения структурных подразделений | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о месте нахождения структурных подразделений | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии | Разместить на официальном сайте информацию об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее соответственно - электронный документ, Федеральный закон N 63-ФЗ) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию оИнформация о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее соответственно - электронный документ, Федеральный закон N 63-ФЗ) | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Приобретено: 1) чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго;; 2) портативный видеоувеличитель с LCD экраном D53 3.5HD; 3) игровой набор "Дары Фребеля"; 4)игровой набор "Монтессори 14 в 1". | Договор № 17831 от 08.12.2025 г. ООО "Инклюзивное оборудование"
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-12-03
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
12 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2022 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2022 году | 2026-02-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Информацию разместили на официальном сайте | 2025-10-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
13 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобретение сменного кресла-коляски | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Приобрели кресло-коляску | 25.06.2025 г.
14 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Разместить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам. Приобрести табличку с дублированием информационных носителей знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Приобретены таблички с надписями и графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 20.10.2025 г.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающий первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Проведен инструктаж работников, обеспечивающий первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 02.09.2025 г., 03.12.2025 г.
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Проведено обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Проведены рабочие совещания с коллективом по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 02.09.2025г., 03.12.2025 г.
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
17 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5% от общего числа опрошенных респондентов) | 1. Выставка семейных поделок в ДОУ «Осенняя фантазия» 2. Фотовыставка «Моя любимые бабушки и дедушки!» 3. Фотовыставка «Моя мама на работе» 4. Выставка семейных творческих работ «Новогодние огни приглашают в сказку» (сказочные персонажи новогодних сказок) 5. Фотовыставка «Семейные посиделки», посвященная Международному дню чая 6. Праздник "Это мамин день", посвященный Дню матери. 7. Новогодние утренники. 8. День защитника Отечества - праздничный утренник. 9. Праздник "8 Марта - мамин день!" | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | 1. Оформлена выставка. 2. Оформлена фотовыставка. 3. Оформлена фотовыставка. | 1. 16.10.2025 г. 2. 30.09.2025 г. 3. 28.11.2025 г.
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы. | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (10% от общего числа опрошенных респондентов) | Благоустройство прогулочных участков. Направить на обучение педагога по программе - Педагог дополнительного образования.Инструктор детского фитнеса. | 2026-12-01 | Гарапат Светлана Викторовна, заведующий | Педагог получил Диплом о профессиональной переподшготовке по программе "Педагогика дополнительного образования" с присвоением квалификации "Педагог дополнительного образования детей". АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город". 20.11.2025 г. Рег.номер 30833 | 20.11.2025 г.
1. Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример - 10 января 2024 г.).
2. Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 457.
3. Плановый срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.
4. Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.
5. Фактический срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор